## 29
RAPORT DZIENNY za dzień 29.07.2020 r. | [17 empty] | Data: 29.07.2020
ZADANIE: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok.1,4 km)”w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”.
FBSerwis S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa tel. (48) 22 623 60 00 fax (48) 22 623 61 57 fbserwis@budimex.pl |  |  |  |  | Dzień: | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd
[5 empty] | Pogoda: |  |  |  | Temperatura: |  |  |  | Kadra kierownicza |  |  |  |  | Ilość osób
[7 empty] | burza | wiatry | min: 16 |  | max: 29 | [6 empty] | 3
Dzienna Wydajność
poz. | Czas pracy (zmiana) | Ilość godzin |  | Rodzaj prac |  |  | Jednostkaw |  | Przybliżona ilość |  | Ilość pracow- ników |  | Sprzęt |  | Ilość sprzętu |  | Ilość operatorów, kierowców |  | Uwagi
|  | Zm I | Zm II | [7 empty] | Zm I | Zm II | Rodzaj | Typ | Zm I | Zm II | Zm I | Zm II
Wykonawca - FBSerwis
1. Asortyment robót
1 |  |  | US | deskowanie gzymsów nr 11,12 |  |  | m2 |  | 30 |  | 4
2 |  |  | US | zbrojenie gzymsów nr 11,12 |  |  | kg |  | 600 |  | 5
3 |  |  | D | wykonanie podbudowa z kruszywa |  |  | m2 |  | 200 |  | 3 |  | koparko-ładowarka |  | 1 |  | 1
4 |  |  | D | wykonanie podbudowa z kruszywa na chodnku |  |  | m2 |  | 85 |  | 3 |  | koparko-ładowarka |  | 1 |  | 1
5 |  |  | US | kucie skały 0+770-0+883 |  |  | m3 |  | 10 |  |  |  | koparka |  | 1 |  | 1
6 |  |  | US | kotwy samowierdzące z żerdzią 73/56 |  |  | mb |  | 60 |  | 2 |  | wiertnica |  | 1 |  | 1
7 |  |  | US | układanie okładziny kamiennej |  |  | m2 |  | 25 |  | 5
Ilość pracowników wykwalifikowanych: | [8 empty] | suma |  | 22 |  |  | suma |  |  | 4
Ilość sprzętu: | [14 empty] | 4
Uwagi:
Podwykonawcy - EKO-INŻ
1.
2.
3.
4.
Ilość pracowników wykwalifikowanych: | [8 empty] | suma |  | 0 |  |  | suma |  |  | 0
Ilość sprzętu: | [14 empty] | 0
Uwagi:
Podwykonawcy - Garden-Bruk
1.
2.
3.
4.
Ilość pracowników wykwalifikowanych: | [8 empty] | suma |  | 0 |  |  | suma |  |  | 0 | 0
Ilość sprzętu: | [14 empty] | 0 | 0
Uwagi:
Podwykonawcy -
1.
2.
Ilość pracowników wykwalifikowanych: | [8 empty] | suma |  | 0 |  |  | suma |  |  | 0 | 0
Ilość sprzętu: | [14 empty] | 0 | 0
[9 empty] | suma |  | 22 |  |  | suma | 4 |  | 4
Dostawa materiału | [10 empty] | Zabudowa materiałów
L.p. | od ... do …. |  |  | Zakres robót |  |  | Nr ST |  | Rodzaj materiału |  | od … do …. |  | Zakres robót |  | Nr ST |  |  | Rodzaj materiału
1.
2.
3.
4.
Sporządzone przez: |  |  |  | Zgłoszone przez: | [8 empty] | Sprawdzone przez IN:
Bogusław Wilk
Nadzór budowy:

## 30
RAPORT DZIENNY za dzień 30.07.2020 r. | [17 empty] | Data: 31.07.2020
ZADANIE: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok.1,4 km)”w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”.
FBSerwis S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa tel. (48) 22 623 60 00 fax (48) 22 623 61 57 fbserwis@budimex.pl |  |  |  |  | Dzień: | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd
[5 empty] | Pogoda: |  |  |  | Temperatura: |  |  |  | Kadra kierownicza |  |  |  |  | Ilość osób
[7 empty] | burza | wiatry | min: 13 |  | max: 28 | [6 empty] | 3
Dzienna Wydajność
poz. | Czas pracy (zmiana) | Ilość godzin |  | Rodzaj prac |  |  | Jednostkaw |  | Przybliżona ilość |  | Ilość pracow- ników |  | Sprzęt |  | Ilość sprzętu |  | Ilość operatorów, kierowców |  | Uwagi
|  | Zm I | Zm II | [7 empty] | Zm I | Zm II | Rodzaj | Typ | Zm I | Zm II | Zm I | Zm II
Wykonawca - FBSerwis
1. Asortyment robót
1 |  |  | US | deskowanie gzymsów nr 11,12 |  |  | m2 |  | 30 |  | 2
2 |  |  | US | zbrojenie gzymsów nr 11,12 |  |  | kg |  | 600 |  | 3
3 |  |  | D | układanie kostki na chodnikach |  |  | m2 |  | 45 |  | 6 |  | koparko-ładowarka |  | 1 |  | 1
4 |  |  | US | kucie skały 0+770-0+883 |  |  | m3 |  | 10 |  | 1 |  | koparka |  | 1 |  | 1
5 |  |  | US | mikropale fi 130 zbrojone żerdziami 73/56 |  |  | mb |  | 25 |  | 4 |  | wiertnica |  | 1 |  | 1
6 |  |  | US | układanie okładziny kamiennej |  |  | m2 |  | 20 |  | 4
Ilość pracowników wykwalifikowanych: | [8 empty] | suma |  | 20 |  |  | suma |  |  | 3
Ilość sprzętu: | [14 empty] | 3
Uwagi:
Podwykonawcy - EKO-INŻ
1.
2.
3.
4.
Ilość pracowników wykwalifikowanych: | [8 empty] | suma |  | 0 |  |  | suma |  |  | 0
Ilość sprzętu: | [14 empty] | 0
Uwagi:
Podwykonawcy - Garden-Bruk
1.
2.
3.
4.
Ilość pracowników wykwalifikowanych: | [8 empty] | suma |  | 0 |  |  | suma |  |  | 0 | 0
Ilość sprzętu: | [14 empty] | 0 | 0
Uwagi:
Podwykonawcy -
1.
2.
Ilość pracowników wykwalifikowanych: | [8 empty] | suma |  | 0 |  |  | suma |  |  | 0 | 0
Ilość sprzętu: | [14 empty] | 0 | 0
[9 empty] | suma |  | 20 |  |  | suma | 3 |  | 3
Dostawa materiału | [10 empty] | Zabudowa materiałów
L.p. | od ... do …. |  |  | Zakres robót |  |  | Nr ST |  | Rodzaj materiału |  | od … do …. |  | Zakres robót |  | Nr ST |  |  | Rodzaj materiału
1.
2.
3.
4.
Sporządzone przez: |  |  |  | Zgłoszone przez: | [8 empty] | Sprawdzone przez IN:
Bogusław Wilk
Nadzór budowy:

## 31
RAPORT DZIENNY za dzień …............. r. | [17 empty] | Data: …......... r.
NAZWA WYKONAWCY |  |  |  |  | ZADANIE: „….................nazwa zadania…................”.
[5 empty] | Dzień: | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Nd
[5 empty] | Pogoda: |  |  |  | Temperatura: |  |  |  | Kadra kierownicza |  |  |  |  | Ilość osób
[7 empty] | burza | wiatry | min: …. |  | max: ….. | [6 empty] | …..
Dzienna Wydajność
poz. | Czas pracy (zmiana) | Ilość godzin |  | Rodzaj prac |  |  | Jednostkaw |  | Przybliżona ilość |  | Ilość pracow- ników |  | Sprzęt |  | Ilość sprzętu |  | Ilość operatorów, kierowców |  | Uwagi
|  | Zm I | Zm II | [7 empty] | Zm I | Zm II | Rodzaj | Typ | Zm I | Zm II | Zm I | Zm II
Wykonawca - ….......................................................
1. Asortyment robót
1
2
3
4
5
Ilość pracowników wykwalifikowanych: | [8 empty] | suma |  | 0 |  |  | suma |  |  | 0
Ilość sprzętu: | [14 empty] | 0
Uwagi:
Podwykonawcy - EKO-INŻ
1.
2.
3.
4.
Ilość pracowników wykwalifikowanych: | [8 empty] | suma |  | 0 |  |  | suma |  |  | 0
Ilość sprzętu: | [14 empty] | 0
Uwagi:
Podwykonawcy - Garden-Bruk
1.
2.
3.
4.
Ilość pracowników wykwalifikowanych: | [8 empty] | suma |  | 0 |  |  | suma |  |  | 0 | 0
Ilość sprzętu: | [14 empty] | 0 | 0
Uwagi:
Podwykonawcy -
1.
2.
Ilość pracowników wykwalifikowanych: | [8 empty] | suma |  | 0 |  |  | suma |  |  | 0 | 0
Ilość sprzętu: | [14 empty] | 0 | 0
[9 empty] | suma |  | 0 |  |  | suma | 0 |  | 0
Dostawa materiału | [10 empty] | Zabudowa materiałów
L.p. | od ... do …. |  |  | Zakres robót |  |  | Nr ST |  | Rodzaj materiału |  | od … do …. |  | Zakres robót |  | Nr ST |  |  | Rodzaj materiału
1.
2.
3.
4.
Sporządzone przez: |  |  |  | Zgłoszone przez: | [8 empty] | Sprawdzone przez IN:
Nadzór budowy: